Приложение  к решению

Земского собрания

Княгининского муниципального района

Нижегородской области

от 29.11.2010 № 79

Программа

«Развитие производительных сил

Княгининского района

на 2007 - 2012 гг.»

Содержание программы

| Паспорт программы | 3 |
| --- | --- |
| 1. Введение…………………………………………………...…………………. | 5 |
| 2. Основные характеристики муниципального района...…………………….. | 5 |
| 3. Анализ текущего состояния экономики…………………...……………….. | 6 |
| 4. Развитие производительных сил Княгининского района…………………. | 9 |
| 5. Ресурсное обеспечение программы…………………………………...……. | 11 |
| 6. Оценка уровня развития экономики и финансовой самообеспеченности Княгининского муниципального района…………………………………...…. | 12 |
| Приложение 1. Расчет необходимых доходов по Княгининскому муниципального району до 2010 г. на основе текущего состояния развития экономики……………………………………………………………………….. | 15 |
| Приложение 2. План мероприятий по развитию производительных сил Княгининского муниципального района..……………………………………. | 16 |
| ### Приложение 3. Предложения по использованию свободных площадей Княгининского муниципального района...……………………………………. | 22 |
| Приложение 4. Предложения по использованию месторождений полезных ископаемых Княгининского муниципального района……………………….. | 32 |
| Приложение 5. Расчет объема налоговых и неналоговых доходов с учетом реализации мероприятий по Княгининскому муниципального району.....… | 33 |
| Приложение 6. Расчет объема налоговых и неналоговых доходов с учетом реализации мероприятий по Княгининскому муниципальному району………………………………………………………………………..… | 34 |

ПАСПОРТ

программы «Развитие производительных сил 
Княгининского муниципального района на 2007 – 2012 гг.»

| Наименование программы | Программа «Развитие производительных сил Княгининского района на 2007 - 2012 гг.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Распоряжение Правительства Нижегородской области от 9 января 2007 года № 1-р «О механизмах реализации Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года» |
| Заказчик программы | Правительство Нижегородской области |
| Основные разработчики программы | Администрация Княгининского района совместно с органами исполнительной власти Нижегородской области. Координация Программы осуществляется министерством экономики Нижегородской области. |
| Цель программы | Повышение уровня экономического развития и достижение финансовой самообеспеченности Княгининского района |
| Задачи программы | 1. Развитие реального сектора экономики 2. Повышение конкурентоспособности производимой на территории продукции, услуг 3. Повышение доходов бюджета |
| Основные направления реализации программы | 1. Модернизация действующих предприятий 2. Создание новых производств |
| Исполнители мероприятий программы | Администрация Княгининского района Организации Княгининского района |
| Сроки реализации программы | 2007 – 2012 гг. |
| Предполагаемые объемы и источники финансирования программы | Объем инвестиций за 2007 -2012 г.г. (млн. руб.); В т.ч. по плану на 2010-2012 г.г. (2010 г. – оценка). Общий объем в т.ч. по источникам; 945,33; 626,9. Собственные средства; 184,93; 116,0. Кредиты банка; 592,2; 378,0. Федеральный бюджет; 106,4; 106,4. Областной бюджет; 61,8; 26,5. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Ожидаемый эффект от реализации; Итоги 2012 к уровню 2006 г.; Итоги 2012 к уровню 2009 года. Объем отгруженной продукции; в 2,9 раза; в 1,9 раза. Налоговые поступления в консолидированный бюджет; в 3,8 раза; в 2,0 раза. Создано новых рабочих мест (дополнительно); 366; 212. |
| Система организации и контроля исполнения программы | По итогам реализации программы подготавливаются полугодовые отчеты. Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляется администрацией Княгининского района и министерством экономики Нижегородской области. |

1. Введение

Основой программы развития производительных сил Княгининского района являются мероприятия, направленные на развитие реального сектора экономики, повышение эффективности от использования конкурентных преимуществ района  и ориентированные на модернизацию действующих предприятий, создание новых производств, выпускающих конечную продукцию, внедрение технологий, повышающих производительность труда и конкурентоспособность изготавливаемой  продукции, услуг.

В рамках программы в качестве приоритетного направления развития реального сектора экономики муниципального района выбраны стратегические отраслевые приоритеты, закрепленные в Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года: в легкой, пищевой, целлюлозно-бумажной промышленности и агропромышленном комплексе.

Программа консолидирует усилия государственных, муниципальных органов власти и бизнеса по развитию реального сектора экономики на территории муниципального района и является составной частью программы социально-экономического развития муниципального района.

2. Основные характеристики Княгининского района

Площадь района составляет 0,8 тыс. кв. км – 43 место среди муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (1,04% от площади области).

Численность постоянного населения (по состоянию на 01.01.2010 г.) –                11,9 тыс. чел. (0,36 % от населения области).

Районный центр – город Княгинино находится в 120 км от г. Н. Новгорода и имеет развитую транспортную инфраструктуру:

-  трасса областного значения;

-  ближайшая железнодорожная станция - г. Сергач (в 50 км);

-  до пристани в г. Лысково - 35 км.

На территории района имеются следующие запасы природных ресурсов:

-месторождение торфа, которое можно использовать на топливо и удобрение;

- месторождение глины: открыто в 1992 году Горьковской геолого-разведывательной партией в 3 км от г. Княгинино. Глины пригодны для производства керамического кирпича. Мощность месторождения – 2,6 тыс. млн. куб. Полезная толща месторождения до 8 м., толщина вскрыши до 0,7 м;

- в районе наблюдается уникальное природное явление – подземные карстовые пустоты, которые можно использовать для газового хранилища.

3. Анализ текущего состояния экономики

Диаграмма 1. Структура экономики Княгининского района в 2006 году

Отгрузка товаров собственного производства за 2006 год по полному кругу предприятий по чистым видам деятельности составила 686,0 млн. руб., по крупным и средним - 668,19 млн. руб., удельный вес отгруженной продукции в общем объеме отгрузки по области - 0,11%.

В текущей структуре реального сектора экономики района по итогам 2006 года основную долю занимала промышленность – 74,3%.

В промышленности района на 01.01.07 года действовало 8 организаций, из них крупных и средних - 3, малых - 5. В этой отрасли экономики было занято                1,0 тыс. человек, доля от общей численности занятых в экономике района – 17,5%.

На долю сельского хозяйства приходилось 18,9% общего объема отгруженной продукции. В сельском хозяйстве района на 01.01.07 года действовало 11 организаций, зарегистрировано крестьянских (фермерских) хозяйств - 66. В этой отрасли экономики было занято 1,37 тыс. человек, на ее долю приходилось 24% от общей численности занятых в экономике района.

Таким образом, эти две отрасли экономики обеспечивали 93,2% всего производства района.

В 2007 году решением Земского собрания была утверждена  программа «Развитие производительных сил Княгининского района на 2007 -2010 гг.».

За период с 2007 по 2009 год в рамках выполнения мероприятий программы было дополнительно привлечено инвестиций в объеме 318,4 млн. руб., получено отгруженной продукции на сумму - 384,88 млн. руб., налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - 19,6 млн. руб., создано 154 новых рабочих мест.

Реализация мероприятий программы повлияла на положительные сдвиги в экономике района. Объем отгруженной продукции собственного производства по всем секторам экономики составлял в 2009 году 1074,9 млн. рублей, что в 1,6 раза больше уровня 2006 года. Налоговые и неналоговые доходы составляли в 2009 году 105,4 млн.руб., что в 1,9 раза больше чем в 2006 году.

За 2007 -2009 гг. в рамках программы «Развитие производительных сил Княгининского района на 2007 -2010 гг.» реализовывалось 16 мероприятий из запланированных 18 или 88,9 %  (Приложение 2).

Наиболее крупные инвестиционные проекты, которые были реализованы:

-введены дополнительные линии по расфасовке молока и творога на                        ОАО «Княгининское сухое молоко»,

- организовано мукомольное производство: завершено строительство мельницы и введено в эксплуатацию мельничное оборудование на ООО «Колобок»,

- реконструирован и модернизирован комплекс на 800 голов крупного рогатого скота в ООО АП «Соловьевское»,

-построена газозаправочная станция ООО «Газэнергосеть».

В связи с трудным финансовым положением, с проблемами в банковском секторе 2 из запланированных мероприятия не начали реализацию, ряд проектов реализованы  не в полном объеме.

Диаграмма 2. Структура экономики Княгининского муниципального района в 2009 году

Наибольший удельный вес в структуре экономики в 2009 году, как и в 2006 г.  занимала промышленность – почти 75 %, доля сельского хозяйства  снизилась и составляла 12,8 %. Увеличилась доля прочих отраслей до 7,8 %, основные из которых – производство и распределение электроэнергии, газа и воды, операции с недвижимым имуществом.

Диаграмма 3. Недостаток финансовых средств Княгининского муниципального района, %.

(без учета реализации мероприятий программы)

По итогам 2006 года объем налоговых и неналоговых поступлений Княгининского района в консолидированный бюджет области составлял 56,14 млн. руб. (0,12% от общего итога по области) (Приложение 1).

По оценке 2010 года объем налоговых и неналоговых поступлений Княгининского муниципального района в консолидированный бюджет области без учета реализованных мероприятий Программы составит 114,0 млн. руб., расходы бюджета на собственные и государственные полномочия составят 256,4 млн. руб., необходимые доходы, с учетом увеличения расходов на 10% на развитие района составят  240.7 млн. руб.

Прогноз налоговых и неналоговых доходов на 2010 год показывает, что в текущем году объем недостатка средств может составить 126,7 млн. руб.

В тоже время при условии реализации инвестиционных проектов самообеспеченность района в финансовых ресурсах, с учетом заложенных финансовых средств в размере 10% на развитие района, будет достигнута в 2012 году, когда избыток средств в районе составит 0,1 млн. руб. (Приложение 6).

4. Развитие производительных сил Княгининского района

4.1. Основные цели, задачи

Главной целью программы является повышение уровня экономического развития и повышение финансовой самообеспеченности муниципального района.

Задачами развития должны стать:

- модернизация действующих предприятий;

- организация новых производств, ориентированных на выпуск конечной продукции;

- внедрение новых технологий в производственный процесс, способствующих повышению производительности труда.

4.2. Основные направления развития отраслей экономики

Развитие производительных сил в районе осуществляется по основным направлениям (приложение 3):

4.2.1. Создание новых производств:  санитарно-гигиенической бумаги    (ООО «БУМи»), пластиковых панелей (ООО «Форсаж»), бутилированной воды (ООО «Водолей»), строительство кафе (ООО «Сатурн», ООО «АНИ»), ввод в действие 6 предприятий розничной торговли, строительство автосервисного комплекса и газовой АЗС (ООО «Газэнергосеть»), организация мукомольного производства, строительство газовых сетей, создание рыбоводного предприятия.

Всего за 2007-2012 годы будет создано 14 новых производств и объектов, в том числе:

- в промышленности – 5;

-в строительстве -1

- в торговле и общественном питании – 9.

4.2.2. Реконструкция, модернизация, перепрофилирование действующих предприятий: ввод дополнительных линий по расфасовке молока и творога, расширение и модернизация действующего производства по переработке молока  (ОАО «Княгининское сухое молоко»), реконструкция и модернизация животноводческого комплекса на 800 голов (ООО АП «Соловьевское»), строительство склада готовой продукции, модернизация оборудования на мельнице, увеличение объемов производства крупяных изделий (ООО «Крупко»), открытие сетевого магазина «Ладья» (филиал НОПО), модернизация кондитерского цеха (филиал НОПО), реконструкция производства хлебобулочных изделий.

Всего за 6 лет будет модернизировано 8 предприятий, в том числе:

- в промышленности – 3,

- в сельском хозяйстве – 1,

- в торговле – 3,

- в общественном питании – 1.

Ожидаемый эффект от реализации проектов

| Ожидаемый эффект от реализации | За период 2010-2012 г.г. к уровню 2009 года | За период 2007-2012 г.г. к уровню 2006 года (с учетом факта 2007-2009 г.г. и плана на 2010-2012 г.г.) |
| --- | --- | --- |
| Объем инвестиций (млн.руб.) | 626,9 | 945,3 |
| Объем отгруженной продукции (млн.руб.) | 1651,3 | 2036,2 |
| Налоговые поступления в КБ (млн.руб.) | 108,85 | 128,5 |
| Создано новых рабочих мест | 212 | 366 |

4.2.3. Повышение использования потенциальных возможностей по развитию производительных сил

На территории района существуют дополнительные ресурсы для развития отраслей экономики, прежде всего, строительной индустрии и промышленности:

1) 1 свободная «коричневая» площадка общей площадью 8,2 тыс. кв. м. под производственное использование;

2) 6 свободных «зеленых» площадок общей площадью 72,0 тыс. кв. м. под новое строительство;

3) месторождения глины, торфа, наличие подземных карстовых пустот (приложение 5).

Реализация мероприятий программы позволит увеличить объем отгруженной продукции по всем отраслям экономики в 2,9 раза и изменит структуру экономики района к 2012 году с увеличением доли промышленного производства до 81,3 %.

Диаграмма 4. Структура экономики Княгининского района в 2012 году

(с учетом реализации мероприятий программы)

5. Ресурсное обеспечение программы

За 2007-2009 г.г. объем инвестиций в мероприятия Программы составил 318,4 млн. руб., ожидаемый объем инвестиций в 2010-2012 г.г. – 626,9 млн. руб.

Обеспечение выполнения мероприятий на весь период реализации программы потребует привлечения финансовых средств – 945,3 млн. руб., из них:

- внебюджетные источники:

- собственные средства организаций – 184,93 млн. руб.,

- кредиты банков – 592,2 млн. руб.,

2) средства федерального бюджета – 106,4 млн. руб.,

3) средства областного бюджета – 61,8 млн. руб.

Для обеспечения реализации мероприятий дополнительно необходимо энергоресурсов в объеме 1773,7 тыс. кВт/час в год и увеличение лимита газа на              90 тыс. м3  в год.

Развитие реального сектора экономики потребует привлечения трудовых ресурсов – 366 работников (все за счет внутренних трудовых ресурсов района).

6. Оценка уровня развития экономики и финансовой

самообеспеченности муниципального района

Развитие производительных сил определяется темпами роста основных отраслей экономики – от 3,8 раза в строительстве до 3,2 раза – в промышленности (2012 г. по отношению к 2006 г.).

Диаграмма 5. Темпы роста основных отраслей экономики 2012 г. к 2006 г. (разы)

(с учетом реализации мероприятий программы)

Результатом проведения мероприятий будет увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет области к 2006 году в 3,8 раза.

Предложенные мероприятия сформируют такую структуру экономики, которая позволит сократить дотационность района и обеспечить его самодостаточность к 2010 году (приложение 6).

В результате реализации мероприятий программы за 6 лет будет создано 366 новых рабочих мест, произойдет увеличение объема отгруженной продукции на 2036,2 млн. руб., товарооборота – на 213,3 млн. руб., увеличение налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет области на 128,5 млн. руб., будет достигнут основной эффект от реализации – это достижение финансовой самообеспеченности, которая наступит в 2012 году, что позволит увеличить доходную часть бюджета.

Диаграмма 6. Доходы Княгининского муниципального района, млн. руб.

Диаграмма 7. Уровень недостатка (избытка) средств в районе, %

#### Приложение 1

Расчет необходимых доходов по Княгининскому району до 2012 г.

на основе текущего состояния развития экономики

(без учета реализации мероприятий программы развития производительных сил района)

| Показатели | 2006 год факт | 2007 год факт | 2008 год факт | 2009 год факт | 2010 год оценка | 2011 прогноз | 2012 прогноз | 2012 г. к 2006 г. | 2012 г. к 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Расходы бюджета на собственные и государственные полномочия, млн. руб. | 137,4 | 170,1 | 245,7 | 265,6 | 256,4 | 259,0 | 263,5 | в 1,9 раза | 99,2% |
| 2. Налоговые и неналоговые доходы, собираемые на территории в консолидированный бюджет области, млн. руб. | 56,1 | 71,3 | 90,9 | 97,0 | 114,0 | 131,0 | 152,0 | в 2,7 раза | в 1,6 раза |
| 3. Необходимые доходы*, млн. руб. | 151,1 | 171,2 | 193,4 | 241,3 | 240,7 | 214,7 | 214,9 | в 1,4 раза | 89,1% |
| 4. Недостаток/избыток (-/+) средств района: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - млн. руб. (стр.2 - стр.3) | -95,0 | -99,9 | -102,5 | -144,3 | -126,7 | -83,7 | -62,9 |  |  |
| - % (стр.4/стр.3) | -62,9 | -58,4 | -53,0 | -59,8 | -52,6 | -39,0 | -29,3 |  |  |

* Включают в себя: необходимые доходы на развитие района (увеличенная на 10% сумма расходов на собственные и государственные полномочия за минусом расходов по полномочиям, передаваемым из федерального бюджета, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, инвестиций,  в состав которых включены строительство школ, больниц, дорог, газификация и т.д.).

Приложение 2

Выполнение мероприятий программы развития производительных сил 
Княгининского района (городского округа) за период 2007-2009 годы

| № п/п | Предприятие | Вид деятельности | Наименование мероприятия (проекта) / срок реализации | Выполнение показателей (ФАКТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Инвестиции, млн.руб. |  |  |  | Объем отгруженной продукции, млн.руб. |  |  |  | Налоговые поступления в консолидированный бюджет, млн.руб. |  |  |  | Создано рабочих мест, ед. |  |  |  |
|  |  |  |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2007-2009 гг. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2007-2009 гг. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2007-2009 гг. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2007-2009 гг. |
| Промышленность |  |  |  | 19,10 | 12,50 | 21,5 | 53,1 | 99,20 | 91,30 | 86,02 | 276,52 | 2,90 | 3,18 | 3,53 | 9,61 | 58,00 | 8,00 | 0,0 | 66,0 |
| Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО «Форсаж» | Производство строительных материалов | Размещение производственной базы по выпуску пластиковых панелей. / 2007-2010 | 1,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0 | 11,00 | 10,80 | 10,82 | 32,62 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 1,86 | 15,00 | 0,00 | 0,0 | 15,0 |
| 2. | ООО "Сатурн" | обрабатывающее производство | Размещение производственной базы по выпуску брусчатки | 0,50 | 0,00 | 0,0 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | ООО «Колобок» | Перерабатывающая промышленность | Организация мукомольного производства. Завершение строительства мельницы и введение в эксплуатацию мельничного оборудования. / 2007-2010 | 3,60 | 0,00 | 0,0 | 3,6 | 23,20 | 22,00 | 4,2 | 49,4 | 0,40 | 0,66 | 0,09 | 1,15 | 21,00 | 0,00 | 0,0 | 21,0 |
| Реконструкция, модернизация, кап. ремонт, перепрофилирование существующих предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ЗАО "Княгининская швейная фабрика" | Легкая промышленность | Строительство и ввод в эксплуатацию новых площадей по выпуску спецодежды для силовых структур. / 2008-2010 | 0,00 | 3,50 | 0,5 | 4,0 | 0,00 | 10,50 | 22,0 | 32,5 | 0,00 | 0,50 | 1,1 | 1,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | ОАО «Княгининское сухое молоко» | Пищевая промышленность | Ввод дополнительных линий по расфасовке молока и творога. / 2007-2010 | 14,00 | 9,00 | 21,0 | 44,0 | 65,00 | 48,00 | 49,0 | 162,0 | 1,90 | 1,40 | 1,7 | 5,0 | 22,00 | 8,00 | 0,0 | 30,0 |
| Сельское хозяйство |  |  |  | 33,80 | 144,50 | 43,0 | 221,3 | 16,20 | 14,10 | 24,1 | 54,4 | 1,06 | 1,70 | 3,05 | 5,8 | 8,00 | 11,00 | 1,0 | 20,0 |
| Реконструкция, модернизация, кап. ремонт, перепрофилирование существующих предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО АП «Соловьевское» | Животноводство | Реконструкция и модернизация комплекса на 800 голов крупного рогатого скота. / 2007-2010 | 7,00 | 9,30 | 0,0 | 16,3 | 3,00 | 5,00 | 5,0 | 13,0 | 0,50 | 0,80 | 1,0 | 2,3 | 3,00 | 2,00 | 0,0 | 5,0 |
| 2. | ООО «Крупко» | Растениеводство | Строительство склада готовой продукции. Модернизация оборудования на мельнице. / 2009-2010 | 0,00 | 0,00 | 1,3 | 1,3 | 0,00 | 0,00 | 6,0 | 6,0 | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по повышению урожайности и валового сбора основных сельскохозяйственных культур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ОАО «Княгининская машинотехнологическая станция», АП «Соловьевское», АП «Княгининское», ЗАО «Покровская слобода», ОАО «Княгининская машинотехнологическая станция» | Растениеводство | Приобретение энергосберегающей, высокопроизводительной техники. Ввод в севооборот неиспользованных земель. / 2007-2010 | 25,20 | 39,40 | 22,4 | 87,0 | 10,70 | 5,80 | 7,2 | 23,7 | 0,30 | 0,40 | 0,85 | 1,55 | 3,00 | 7,00 | 0,0 | 10,0 |
| Мероприятия по повышению продуктивности животноводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | СПК «Андреевский», ЗАО «Покровская слобода» | Животноводство | Приобретение племенного скота. / 2007-2010 | 1,60 | 0,80 | 6,0 | 8,4 | 2,50 | 3,30 | 5,9 | 11,7 | 0,26 | 0,50 | 0,7 | 1,46 | 2,00 | 2,00 | 1,0 | 5,0 |
| Другие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Сельскохозяйственное производство | 1) Развитие личных подсобных хозяйств. Льготное кредитование ЛПХ и КФХ - 25 млн. руб. ежнгодно. Увеличение поголовья коров до 740 голов.2) Создание снабженческо-сбытового кооператива. Задействование площадей базы заготконторы филиала Нижегородского ОПО. | 0,00 | 95,00 | 13,3 | 108,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Торговля, общественное питание, платные услуги населению * |  |  |  | 12,80 | 16,30 | 8,2 | 37,3 | 27,30 | 34,46 | 34,55 | 96,31 | 0,31 | 0,75 | 1,02 | 2,08 |  |  |  |  |
| Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "Сатурн" | торговля, общественное питание, платные услуги | Строительство кафе | 1,50 | 0,00 | 0,0 | 1,5 | 1,00 | 12,50 | 12,4 | 25,9 | 0,14 | 0,38 | 0,4 | 0,92 | 14,00 | 0,00 | 0,0 | 14,0 |
| 2 | ООО "Ремстрой" | Платные услуги | Организация станции техобслуживания. /2009-2010 гг. | 0,00 | 0,00 | 0,5 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,2 | 0,2 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | Торговля | торговля, общественное питание, платные услуги | Ввод в действие 6 магазинов | 5,00 | 1,00 | 0,0 | 6,0 | 22,40 | 18,20 | 19,85 | 60,45 | 0,12 | 0,30 | 0,5 | 0,92 | 16,00 | 0,00 | 0,0 | 16,0 |
| 4 | ООО "Газэнергосеть" | Торговля | Строительство автосервисного комплекса: газозаправочной станции, станции техобслуживания. / 2008-2010 | 0,00 | 15,30 | 7,7 | 23,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 11,00 | 4,0 | 15,0 |
| Реконструкция, модернизация, кап. ремонт, перепрофилирование существующих предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Княгининского филиал Нижегородского областного потребительского общества | Торговля | Реконструкция 3-х магазинов. Открытие сетевого магазина "Ладья", увеличение торговой площади до 150 кв.м. / 2007-2010 | 5,30 | 0,00 | 0,0 | 5,3 | 2,40 | 2,30 | 1,0 | 5,7 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Княгининского филиал Нижегородского областного потребительского общества | Торговля | Модернизация кондитерского цеха, установка нового оборудования. / 2007-2010 | 1,00 | 0,00 | 0,0 | 1,0 | 1,50 | 1,46 | 1,1 | 4,06 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,14 | 6,00 | 0,00 | 0,0 | 6,0 |
| Инженерная инфраструктура |  |  |  | 0,00 | 1,93 | 4,8 | 6,73 | 0,00 | 25,90 | 23,80 | 49,7 | 0,00 | 1,30 | 0,8 | 2,1 | 0,00 | 14,00 | 0,0 | 14,0 |
| 1. | ООО "Княгининский стройгаз" | Газификация | Развитие предприятия ООО "Княгининский стройгаз". / 2008-2010 | 0,00 | 1,93 | 4,8 | 6,73 | 0,00 | 25,90 | 23,80 | 49,7 | 0,00 | 1,30 | 0,8 | 2,1 | 0,00 | 14,00 | 0,0 | 14,0 |
| Итого |  |  |  | 65,70 | 175,23 | 77,5 | 318,40 | 116,90 | 132,76 | 135,22 | 384,88 | 4,27 | 6,93 | 8,4 | 19,6 | 102,00 | 44,00 | 8,0 | 154,0 |
| Товарооборот * - по направлению "Торговля" в столбце "объем отгруженной продукции" заполняется объем розничного товарооборота. |  |  |  |  |  |  |  | 25,80 | 33 | 33,25 | 92,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

План мероприятий (проектов) для включения в программу производительных сил Княгининского района

Ответственные – администрация район, организации, органы исполнительной власти Нижегородской области

| № | Предприятие/ отрасль | Наименование мероприятия (проекта) | Срок реализации проекта | Возможная форма государственной поддержки | Ответственный от Правительства Нижегородской области |  | Необходимые ресурсы | Предполагаемый объем инвестиций, млн. руб. |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый эффект от реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | собственные средства организаций | другие источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | ООО «БУМи»/ целлюлозно-бумажное производство | Организация производства санитарно-гигиенической бумаги | 2010-2012 |  | Минпром |  | Трудовые ресурсы – 20 чел. Электрическая энергия – 457 кВт, вода -0,48 л/сек. | 30,0 |  | 30,0 кре- диты банка |  |  |  |  | За счет реализации проекта планируется увеличение за 2010 -2012 г.: - объема отгруженной продукции на 13,6 млн.руб. (в т.ч. 2010г. – 2,6 млн.руб., в 2011 г. -5,0 млн.руб., в 2012 г. -6,0 млн.руб..); - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области на 1,18 млн.руб. (в т.ч. 2010 г. – 0,1, в 2011 г. -0,5 млн.руб., в 2012 г. -0,58 млн.руб.,). |
| 1.1.3 | ООО «Форсаж»/ производство стройматериалов | Размещение производственной базы по выпуску пластиковых панелей. | 2007-2012 |  | Минстрой |  | Трудовые ресурсы – 15 чел. Электрическая энергия – 20,5 кВт, Газ – 10 тыс. м3 в год. | 1,0 | 0,5 | 0,5 кре-диты банка |  |  |  |  | За счет реализации проекта планируется увеличение за 2010-2012 гг.: - объема отгруженной продукции на 33,5 млн.руб. (в т.ч. в 2010г. – 10,5 млн. руб., в 2011 г. – на 11,0 млн.руб., в 2012 г. – на 12,0 млн.руб.,); - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области на 2,4 млн.руб. (в т.ч. в 2010г. – 0,6 млн. руб., в 2011 г. – на 0,86 млн.руб., в 2012 г. – на 0,94 млн.руб.,). |
| 1.1.4. | ООО «Колобок» /перерабатываю-щая промышленность | Организация мукомольного производства. Завершение строительства мельницы и введение в эксплуатацию мельничного оборудования. | 2007-2012 |  | Минсельхозпрод |  | Трудовые ресурсы – 21 чел., зерно -35 тыс.тонн, Электрическая энергия – 159 кВт | 3,6 | 3,6 |  |  |  |  |  | За счет реализации проекта планируется увеличение за 2010 - 2012 г.: - объема отгруженной продукции на 65,0 млн.руб. (в т.ч. в 2010г. – 20,0 млн.руб., в 2011 г. -20 млн.руб., в 2012 г. -25 млн. руб.,); - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области на 4,34 млн. руб. (в т.ч. в 2010г. – 1,0 млн. руб., в 2011 г. на 1,5 млн.руб., в 2012 г. на 1,84 млн.руб.,). |
| 1.1.5. | ООО «Водолей» | Открытие производства бутулированной воды | 2010-2012 |  | Минпредпринимательства |  | Трудовые ресурсы -60 чел. Электрическая энергия – 40 кВт | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  | За счет реализации проекта планируется увеличение за 2010-2012 гг.: - объема отгруженной продукции на 35,8 млн.руб. (в т.ч. в 2010г. – 0,0 млн. руб., в 2011 г. – на 15,0 млн.руб., в 2012 г. – на 20,8 млн.руб.,); - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области на 2,1 млн.руб. (в 2010 г. – 0,0 млн. руб., в 2011 г. – на 0,9 млн.руб., в 2012 г. – на 1,2 млн.руб.,). Будет создано 60 новых рабочих мест. |
| 1.1.6 | ООО «Ивановское подворье» | Создание рыбоводного предприятия от инкубационного цеха до выращивания товарной рыбы и строительство молочного завода мощностью 3,5 тонн в сутки | 2010-2012 |  | Минсельхозпрод |  |  | 6,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  | За счет реализации проекта планируется увеличение за 2010-2012 гг.: - объема отгруженной продукции на 102,8 млн.руб. (в т.ч. в 2010г. – 21,4 млн. руб., в 2011 г. – на 38,5 млн.руб., в 2012 г. – на 42,9 млн.руб.,); - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области на 8,7 млн.руб. (в 2010 г. – 1,8 млн. руб., в 2011 г. – на 3,0 млн.руб., в 2012 г. – на 3,9 млн.руб.,). Будет создано 40 новых рабочих мест. |
| 1.2. Реконструкция, модернизация, кап. ремонт, перепрофилирование существующих предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | ОАО «Княгининское сухое молоко»/ пищевая промышленность | Ввод дополнительных линий по расфасовке молока и творога. | 2007-2012 | ГП «Развитие сельского хозяйства на 2008 -2012 годы | Минсель хоз прод |  | Трудовые ресурсы – 30 чел. Сырьевые: молоко цельное 7 тыс. тонн в год | 44,0 | 44,0 |  |  |  |  |  | За счет реализации проекта планируется увеличение за 2010-2012 гг.: - объема отгруженной продукции на 159,0 млн.руб. (в т.ч. в 2010 г. – 60 млн. руб., в 2011 г. – на 49,0 млн.руб., в 2012 г. – на 50,0 млн.руб.,); - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области на 6,7 млн.руб. (в т.ч. в 2010г. – 2,0 млн. руб., в 2011 г. – на 2,3 млн.руб., в 2012 г. – на 2,4 млн.руб., ). |
| 1.2.2. |  | Расширение и модернизация действующего производства по переработке молока | 2010-2012 |  |  |  | Трудовые ресурсы – 50 чел. Электрическая энергия – 1000 кВт | 566.9 | 96 |  | 338 | 106.4 | 26.5 |  | За счет реализации проекта планируется увеличение за 2010-2012 гг.: - объема отгруженной продукции на 1102,0 млн.руб. (в т.ч. в 2010 г. – 0,0 млн. руб., в 2011 г. – на 254,0 млн.руб., в 2012 г. – на 848,0 млн.руб.,); - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области на 66,45 млн.руб. (в т.ч. в 2010 г. – 0,0 млн. руб., в 2011 г. – на 19,6 млн.руб., в 2012 г. – на 46,85 млн.руб.) Будет создано 50 новых рабочих места. |
| 1.2.3. | ИП Жуков Е.А. пищевая промышленность | Реконструкция производства хлебобулочных изделий | 2010-2012 |  | Минпредпринимательства |  | Трудовые ресурсы -10 чел. Электрическая энергия – 15 кВт, газ 20 куб.м. в час. | 3,0 | 1,0 | 2,0 кредиты банка |  |  |  |  | За счет реализации проекта планируется увеличение за 2010-2012 гг.: - объема отгруженной продукции на 4,5 млн.руб. (в т.ч. в 2010 г. – 0,0 млн. руб., в 2011 г. – на 2,0 млн.руб., в 2012 г. – на 2,5 млн.руб.,); - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области на 0,5 млн.руб. (в т.ч. в 2010 г. – 0,0 млн. руб., в 2011 г. – на 0,1 млн.руб., в 2012 г. – на 0,4 млн.руб., ). Будет создано 10 новых рабочих места. |
| ИТОГО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ за период 2010-2012 гг.: Объем инвестиций составит 615,9 млн. руб. (в т.ч. федеральный бюджет – 106,4 млн. руб., областной бюджет – 26,5 млн. руб., собственные средства предприятий – 110,0 млн. руб., другие источники – 373 млн. руб.) Увеличение объемов отгрузки товаров собственного производства на 1516,2 млн.руб. ( в 2010 г. – на 114,5 млн. руб., в 2011 г. – на 394,5 млн.руб.; в 2012 г. – на 1007,2 млн.руб.) Увеличение налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет области на 92,37 млн.руб. (в 2010 г. – на 5,5 млн. руб., в 2011 г. – на 28,76 млн.руб.; в 2012 г. – на 58,11 млн. руб.) Создание новых рабочих мест – 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Мероприятия по увеличению валового сбора основных сельскохозяйственных культур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | АП «Соловьевское»; АП «Княгининское»/ растениеводство | Приобретение энергосберегающей, высокопроизводи-тельной техники. | 2007-2012 | Программа Приобретении техники в лизинг |  | Минсель хозпрод | Трудовые ресурсы – 10 чел. | 87 | 1,7 |  |  |  | 39,4 |  | За счет реализации проекта по п. 2.1.1. и 2.1.2. планируется увеличение за 2010-2012 гг.: - объема произведенной продукции на 20,3 млн.руб. (в т.ч. в 2010 г. – на 10,0 млн. руб., в 2011 г. – на 5,0 млн.руб., в 2012 г. – на 5,3 млн.руб., ); - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области на 2,63 млн.руб. (в т.ч. в 2010 г. – 1,5 млн. руб., в 2011 г. – на 0,55 млн.руб., в 2012 г. – на 0,58 млн.руб.,). |
| 2.1.2. | ЗАО «Покровская слобода»/ растениеводство | Ввод в севооборот неиспользованных земель 2007г. - 900 га, 2008г. - 200 га, 2009г. - 200 га, 2010г. - 200 га. | 2007-2012 |  |  | Минсель хозпрод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Мероприятия по повышению продуктивности животноводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | СПК «Андреевский», ЗАО «Покровская слобода»/ животноводство | Приобретение племенного скота. | 2008-2012 |  |  | Минсель хозпрод | Трудовые ресурсы – 5 чел. | 8.4 | 5.3 | 3,1 кре-диты банка |  |  |  |  | За счет реализации проекта планируется увеличение за 2011-2012 гг.: - объема произведенной продукции на 18,8 млн.руб. (в т.ч. в 2010г. – 8 млн. руб., в 2011 г. – на 5,2 млн.руб., в 2012 г. – на 5,6 млн.руб.,); - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области на 2,26 млн.руб. (в 2010 г. – 1,0 млн. руб., в 2011 г. – на 0,6 млн.руб., в 2012 г. – на 0,66 млн.руб.,). |
| 2.3. Реконструкция, модернизация, кап.ремонт, перепрофилирование существующих предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | ООО АП «Соловьевское»/ животноводство | Реконструкция и модернизация комплекса на 800 голов крупного рогатого скота. | 2008-2012 | Нацпроект Развитие АПК» |  | Минсель хозпрод | Трудовые ресурсы – 5 чел. | 16.3 |  | 16.3 льготный кре-дит |  |  |  |  | За счет реализации проекта планируется увеличение за 2010-2012 гг.: - объема отгруженной продукции на 12,2 млн.руб. (в т.ч. в 2010 г. – 7,0 млн. руб., в 2011 г. – на 2,5 млн.руб., в 2012 г. – на 2,7 млн.руб.,); - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области на 2,48 млн.руб. (в т .ч. в 2010г. – 1,6 млн. руб., в 2011 г. – на 0,4 млн.руб., в 2012 г. – на 0,48 млн.руб.,). |
| 2.3.2. | ООО «Крупко»/ растениеводство | Строительство склада готовой продукции. Модернизация оборудования на мельнице. | 2009-2012 |  |  | Минсельхозпрод | Трудовые ресурсы -2 чел. | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  |  | За счет реализации проекта планируется увеличение за 2010-2012 гг.: - объема отгруженной продукции на 17,0 млн.руб. (в т.ч. в 2010 г. – 2,0 млн. руб., в 2011 г. – на 7 млн.руб., в 2012 г. – на 8 млн.руб.,); - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области на 1,16 млн.руб. (в 2010г. – 0,26 млн. руб., в 2011 г. – на 0,42 млн.руб., в 2012 г. – на 0,48 млн.руб.,). Будет создано 2 новых рабочих места. |
| 2.3.3. |  | Увеличение объемов производства крупяных изделий | 2010-2012 |  |  | Минпредпринимательства | Трудовые ресурсы -15 чел. | 9 | 5 | 4 кре-диты банка |  |  |  |  | За счет реализации проекта планируется увеличение за 2010-2012 гг.: - объема отгруженной продукции на 18 млн.руб. (в т.ч. в 2010 г. – 0,0 млн. руб., в 2011 г. – на 6,0 млн.руб., в 2012 г. – на 12 млн.руб.,). - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области на 0,5 млн.руб. (в т.ч. в 2010 г. – 0,0 млн.руб., в 2011 г. – на 0,25 млн.руб., в 2012 г. – на 0,25 млн.руб.). Будет создано 15 новых рабочих места. |
| 2.4. Развитие и стимулирование малых форм хозяйствования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | /сельское хозяйство | Развитие личных подсобных хозяйств. |  |  |  | Минсель хозпрод |  | 108.3 |  | 108.3 |  |  |  |  | Льготное кредитование ЛПХ и КФХ – 10 млн.руб. ежегодно. Поголовье коров к 2013 году увеличится на 100 голов крупного рогатого скота. |
|  |  | Создание снабженческо-сбытового кооператива. Задействование площадей базы заготканторы филиала Нижегородского ОПО. |  |  |  | Минсель хозпрод |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение рынка сбыта сельскохозяйственной продукции личных подсобных хозяйств |
|  |  | Организация сельскохозяйственного кооперативного рынка. Выделена торговая площадка в г. Княгинино для реализации сельскохозяйствен-ной продукции. |  |  |  | Минсель хозпрод |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение личных подсобных хозяйств сельскохозяйственной продукцией. |
| ИТОГО ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ за период 2010 – 2013 гг.: Объем инвестиций составит 9.0 млн. руб. (в т.ч. федеральный бюджет – 0,0 млн. руб., областной бюджет – 0 млн. руб., собственные средства предприятий – 5 млн. руб., другие источники – 4 млн. руб.) Увеличение объемов произведенной продукции на 86,3 млн.руб. (в 2010 г. – 27 млн. руб., в 2011 г. – на 25,7 млн.руб., в 2012 г. – на 33,6 млн.руб.,); Увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет области на 9,03 млн.руб. (в 2010 г. – 4,36 млн. руб., в 2011 г. – на 2,22 млн.руб., в 2012 г. – на 2,45 млн.руб.) Создание новых рабочих мест – 17 Предполагается увеличение поголовья коров на 100 голов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | ООО «Сатурн»/ общественное питание | Строительство кафе - 250 кв.м., 80 посадочных мест. | 2007-2012 |  | Минпредпринимательства |  | Трудовые ресурсы – 14 чел. Электрическая энергия – 19,6 кВт. Газ – 30,0 тыс. куб. м. Вода – 0,005 л/сек. | 1,5 |  | 1,5 кре- диты банка |  |  |  |  | За счет реализации проекта планируется увеличение за 2010-2012 гг.: - оборота общественного питания на 15,0 млн.руб. (в т.ч. в 2010 г. – 4,5 млн. руб., в 2011 г. – на 5,0 млн. руб., в 2012 г. – на 5,5 млн. руб.); - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области на 1,5 млн.руб. (в 2010 г. – 0,74 млн. руб., в 2011 г. – на 0,38 млн.руб., в 2012 г. – на 0,39 млн.руб.) |
|  | ООО «АНИ» | Строительство кафе -300 кв.м. 150 посадочных мест. | 2010-2012 |  | Минпредпринимательства |  | Трудовые ресурсы -15 чел. Электрическая энергия – 23,5 кВт. Газ – 30,0 тыс. куб. м. Вода – 0,01 л/сек. | 2,0 | 1,0 | 1,0 кредиты банка |  |  |  |  | За счет реализации проекта планируется увеличение за 2010-2012 гг.: - оборота общественного питания на 14,1 млн.руб. (в т.ч. в 2010 г. – 4,0 млн. руб., в 2011 г. – на 4,8 млн. руб., в 2012 г. – на 5,3 млн. руб.); - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области на 0,51 млн.руб. (в 2010 г. – 0,0, в 2011 г. – на 0,25 млн.руб., в 2012 г. – на 0,26 млн.руб.) Будет создано 15 новых рабочих мест. |
| 3.1.2. | /торговля | Ввод в действие 6 магазинов в г. Княгинино. | 2007-2012 |  | Минпредпринимательства |  | Трудовые ресурсы – 16 чел. Электрическая энергия – 0,06 кВт. | 6.0 | 0,8 | 5.2 кре-диты банка |  |  |  |  | За счет реализации проекта планируется увеличение за 2010-2012 гг.: - оборота розничной торговли на 62,5 млн.руб. (в т.ч. в 2010 г. – 20,0 млн. руб., в 2011 г. – на 21,0 млн. руб., в 2012 г. – на 21,5 млн. руб.); - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области на 1,2 млн.руб. (в 2010 г. – 0,5 млн. руб., в 2011 г. – на 0,33 млн.руб., в 2012 г. – на 0,37 млн.руб.). |
| 3.1.3. | ООО «Газэнергосеть»/ торговля | Строительство автосервисного комплекса: газозаправочной станции, станции техобслуживания. | 2008-2012 |  | Минпредпринимательства |  | Трудовые ресурсы – 15 чел. Электрическая энергия – 39 кВт. | 23 |  | 23 кре- диты банка |  |  |  |  | За счет реализации проекта планируется увеличение за 2010-2012 г.: - объема розничной торговли на 23,0 млн. руб. (в т.ч. в 2010 г. – 6,0 млн. руб., в 2011 г. – на 8,0 млн. руб., в 2012 г. – на 9,0 млн. руб.); - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области на 1,55 млн.руб. . (в 2010 г. - 0,5 млн. руб., в 2011 г. – на 0,5 млн.руб., в 2012 г. – на 0,55 млн.руб.). |
| 3.2.Реконструкция, модернизация, кап.ремонт, перепрофилирование существующих предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.2.1. | Княгининского филиал Нижегородского областного потребительского общества/ торговля | - Реконструкция 3-х магазинов. Открытие сетевого магазина «Ладья», увеличение торговой площади до 150 кв.м. | 2008-2012 |  | Минпредпринимательства |  |  | 5,3 |  | 5,3 кре- диты банка |  |  |  |  | За счет реализации проекта планируется увеличение за 2011-2012 гг.: - объема розничной торговли на 6,6 млн.руб. (в т.ч. в 2010 г. – 2,0 млн. руб., в 2011 г. – на 2,2 млн. руб., в 2012 г. – на 2,4 млн. руб.); - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области на 0,12 млн.руб. (в 2010 г. – 0,08 млн. руб., в 2011 г. – на 0,02 млн.руб., в 2012 г. – на 0,02 млн.руб.). |

| - 3.2.2. | Княгининского филиал Нижегородского областного потребительского общества/ общественное питание | - Модернизация кондитерского цеха, установка нового оборудования. | 2008-2012 |  | Минпредпринима-тельства | Трудовые ресурсы – 6 чел. | 1,0 |  | 1,0 кре- диты банка |  |  |  | За счет реализации проекта планируется увеличение за 2010-2012 гг.: - объема произведенной продукции на 2,8 млн.руб. (в т.ч. в 2010 г. – 0,9 млн. руб., в 2011 г. – на 0,9 млн. руб., в 2012 г. – на 1,0 млн. руб.); - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области на 0, 16 млн.руб. (в 2010г. – 0,06 млн. руб., в 2011 г. – на 0,05 млн.руб., в 2012 г. – на 0,05 млн.руб.). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО ПО ТОРГОВЛЕ И ОБЩЕСТВЕННОМУ ПИТАНИЮ за период 2010 – 2012 гг.: Объем инвестиций составит 2.0 млн. руб. (в т.ч. собственные средства предприятий – 1.0 млн. руб., другие источники – 1.0 млн. руб.) Увеличение объемов произведенной продукции – 2,8млн. руб. (в т.ч. в 2010 г. – 0,9 млн. руб., в 2011 г. – на 0,9 млн. руб., в 2012 г. – на 1,0 млн. руб.) Увеличение объемов розничной торговли на 92,1 млн.руб. Увеличение оборота общественного питания на 29,1 млн.руб. Увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет области на 5,05 млн.руб. ( в 2010 г. – 1,88 млн. руб., в 2011 г. – на 1,53 млн.руб., в 2012 г. – на 1,64 млн.руб.) Создание новых рабочих мест – 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | ООО «Княгининский стройгаз» | Строительство газовых сетей | 2008-2012 |  | Минстрой | Трудовые ресурсы – 14 чел. | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  | За счет реализации проекта планируется увеличение за 2010-2013 гг.: - объема подрядных работ на 46,0 млн. руб. (в 2010 г. – 17,0 млн. руб., в 2011 г. на 14 млн.руб. в 2011 г. –на 15млн.руб.); - налоговых поступлений в консолидированный бюджет области на 2,4 млн.руб. (в 2010 г. – 0,8 млн. руб., в 2011 г. -0,8 млн. руб., в 2012 г. – на 0, 8 млн.руб.). |
| ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ за период 2010 -2012 гг: Увеличение объемов подрядных работ на 46,0 млн.руб. (в т.ч. в 2010 г. – 17,0 млн. руб., в 2011 г. на 14 млн.руб. в 2011 г. –на 15 млн.руб.) Увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет области на 2,4 млн.руб. (в 2010 г. – 0,8 млн. руб., в 2011 г. – на 0,8 млн.руб., в 2012 г. – на 0,8 млн.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО РАЙОНУ за период 2010 – 2012 гг.: Объем инвестиций составит 626,9 млн. руб. (в т.ч. федеральный бюджет – 106,4 млн. руб., областной бюджет – 26,5 млн. руб., собственные средства предприятий – 116,0 млн. руб., другие источники – 378,0 млн. руб.) Увеличение объемов отгрузки товаров собственного производства на 1651,3 млн. руб. (в т.ч. в 2010г. – 159,4 млн. руб., в 2011 г. – на 435,1 млн. руб.; в 2012 г. – 1056,8 млн.руб.). Увеличение объемов розничной торговли на 92,1 млн.руб. (в т.ч. 2010 г. – 28 млн. руб., в т.ч. в 2011 г. – на 31,2 млн.руб., в 2012 г. – на 32,9 млн. руб.) Увеличение оборота общественного питания на 29,1 млн.руб. (в т.ч. в 2010 г. – 8,5 млн. руб., в 2011 г. – на 9,8 млн.руб., в 2012 г. – на 10,8 млн.руб.) Увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет области на 108,85 млн. руб. ( в 2010 г. – 12,54 млн. руб., в 2011 г. – на 33,31 млн.руб.; в 2012 г. –63,0 млн.руб.) Создание новых рабочих мест – 212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

Предложения по использованию свободных площадей Княгининского муниципального района

| Площадь | Адрес | Собственник | Предполагаемое направление использования | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Коричневые» площадки |  |  |  |  |  |  |
| 1) 8,1 тыс. кв. м. под зданиями и сооружениями 4,0 тыс. кв. м. | Нижегородская обл., Княгининский район, с. Ананье, ул. Производственная | ОАО «ВВНП», арендатор ООО «Ананье» | Промышленное производство | Подготовить предложения по использованию и организовать подбор инвесторов | 2007-2012гг. | администрация района, мининвест, минпром |
| # «Зеленые» площадки |  |  |  |  |  |  |
| 1) 23,0 тыс. кв. м. возможность расширения до 30,0 тыс. кв. м. (земли населенных пунктов) | Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Строителей (площадка около Княгининского ДРСП) | Администрация города Княгинино | Новое строительство | Подготовить предложения по использованию и организовать подбор инвесторов | 2007-2012гг. | администрация района, мининвест, минстрой |
| 2) 7,0 тыс. кв. м. | Нижегородская область, г. Княгинино, западнее ул. Новостаринской | Государственные земли | Новое строительство | Подготовить предложения по использованию и организовать подбор инвесторов | 2007-2012гг. | администрация района, мининвест, минпром |
| 3) 10,0 тыс. кв. м. | Нижегородская область, поселок Возрождение севернее от поселка | Государственные земли | Новое строительство | Подготовить предложения по использованию и организовать подбор инвесторов | 2007-2012гг. | администрация района, мининвест, минпром |
| 4) 12,0 тыс. кв. м. | Нижегородская область, 40- й км. автодороги Работки – Порецкое | Государственные земли, арендатор МУП «Княгининское ЖКХ» | Новое строительство | Подготовить предложения по использованию и организовать подбор инвесторов | 2007-2012гг. | администрация района, мининвест, минпром |
| 5) 10,0 тыс. кв. м. | Нижегородская область, село Белка, восточнее ул. Луговой | Государственные земли | Новое строительство | Подготовить предложения по использованию и организовать подбор инвесторов | 2007-2012гг. | администрация района, мининвест, минпром |
| 6) 10,0 тыс. кв. м. с возможностью расширения до 450,0 тыс. кв. м. | Нижегородская область, село Белка (около д. Молебное) | Государственные земли | Новое строительство | Подготовить предложения по использованию и организовать подбор инвесторов | 2007-2012гг. | администрация района, мининвест, минпром |

Приложение 5

Предложения по использованию месторождений полезных ископаемых Княгининского муниципального района

| Месторождения | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Месторождение торфа Общие запасы и ресурсы торфа составляют условной влаги 40 %, в т.ч. разведанные балансовые -1350 тыс.т. Торф может быть использован на топливо и удобрение | Проработать вопрос с министерством сельского хозяйства и природопользования Нижегородской области об использование торфа в качестве удобрения. | 2007-2012 гг. | Администрация Княгининского района, |
| Месторождение глины | Администрацией района разработан бизнес-план строительства завода по производству керамического кирпича производительностью до 10 млн. штук в год. В настоящее время идет поиск инвесторов. | до 2012 года | Администрация Княгининского района |

Приложение 6

Расчет объема налоговых и неналоговых доходов с учетом реализации мероприятий

по Княгининскому муниципальному району

(с учетом реализации мероприятий Программы)

| Показатели | 2006 год факт | 2007 год факт | 2008 год факт | 2009 год факт | 2010 год оценка | 2011 год прогноз | 2012 год прогноз | 2012 г. к 2006 г. | 2012 г. к 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объем отгрузки продукции собственного производства, по всем секторам экономики (по полному кругу), млн. руб. | 686 | 1080,8 | 1245,5 | 1074,9 | 1225,1 | 1471,9 | 2003,6 | в 2,9 раза | в 1,9 раз |
| в т.ч. за счет реализации мероприятий Программы | x | 116,9 | 132,7 | 135,2 | 159,4 | 435,1 | 1056,8 | x | в 7,8 раз |
| 2. Необходимые доходы (расходы, увеличенные на 10% на развитие района), млн. руб. | 151,1 | 171,2 | 193,4 | 241,3 | 240,7 | 214,7 | 214,9 | в 1,4 раза | 89,1% |
| 3. Налоговые и неналоговые доходы, собираемые на территории в консолидированный бюджет области, млн. руб. | 56,1 | 75,6 | 97,8 | 105,4 | 126,5 | 164,3 | 215,0 | в 3,8 раза | в 2,0 раза |
| в т.ч. за счет реализации мероприятий Программы | x | 4,3 | 6,9 | 8,4 | 12,5 | 33,3 | 63,0 | x | в 7,5 раза |
| 4. Избыток (+), недостаток (-) средств района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. руб.(стр.3 - стр.2) | -95,0 | -95,6 | -95,6 | -135,9 | -114,2 | -50,4 | +0,1 | x | x |
| % (стр.4/стр.2) | -62,9 | -55,8 | -49,4 | -56,3 | -47,4 | -23,5 | +0,05 | x | x |

Примечание: дополнительные налоговые поступления будут обеспечены за счет:

- роста объемов отгруженной продукции, услуг за 2007-2012 г.г. на 2036,2 млн. руб.;

- увеличение фонда оплаты труда за счет создания в 2007-2012 г.г. 366 новых рабочих мест.